## Harmonogram JŘSU
HARMONOGRAM ŽÁDOSTI O DOTACI
Klient: | ……………………………………………………………………………………………………………….
PŘÍPRAVA POVINNÝCH PŘÍLOH A ŽÁDOSTI O DOTACI
Milník | Datum, lhůta,.. |  |  | Počet MD | čas | místo
Projednání výstupů z Ananlýzy |  | 1 | 2024-05-02 |  | PORADCE
Seznámení klienta s průběhem projektu a požadavky Poradce |  | 0.5 | 2024-05-02 12:00 |  | PORADCE
Předání požadavků na podklady pro zpracování analýzy Klientovi |  | 0.5 | 2024-05-03 |  | PORADCE
Příprava podkladů pro Poradce | od | 1 | 2024-05-04 |  | KLIENT
| do | 14 | 2024-05-17
Předání podkladů pro zpracování žádosti o dotaci | od | 1 | 2024-05-18 |  | KLIENT
| nejpozději do | 1 | 2024-05-18
Zpracování příloh žádosti o dotaci | od | 1 | 2024-05-18 |  | PORADCE + KLIENT
| nejpozději do | 40 | 2024-06-27
Zpracování připomínek Klienta k obsahu příloh k žádosti | nejpozději do | 10 | 2024-07-07 |  | KLIENT
Zapracování připomínek Klienta | do | 5 | 2024-07-12 |  | PORADCE
Zpracování žádosti o dotaci | do | 1 | 2024-07-13 |  | PORADCE
| do | 5 | 2024-07-18
Schválení žádosti klientem (Podpisy žádosti Klientem) | do | 1 | 2024-07-19 |  | KLIENT
Lhůta pro odsouhlasení orgánem Klienta (rada, zastupitelstvo …) Předpokládaný termín schválení smlouvy zastupitelstvem |  | 30 | 2024-08-18 |  | KLIENT
Podaání žádosti o dotaci | cca od | 1 | 2024-08-19 |  | PORADCE
Akceptace plnění Bankou | cca od | 1 | 2024-08-20 |  | BANKA
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Podpis Poradce, který harmonogram navrhnul |  |  | Podpis Klienta, který harmonogram odsouhlasil
Note on D25: KONVICKA: Při jakémkoliv zdržení předchozího harmonogramu se bude zkracovat lhůta pro seznámení zastupitelů s podklady!