## Harmonogram JŘSU
HARMONOGRAM ANALÝZY VHODNOSTI METODY EPC
Klient: | ……………………………………………………………………………………………………………….
ANALÝZA VHODNOSTI METODY EPC
Milník | Datum, lhůta,.. |  |  | Počet MD | čas | místo
Uvodní schůzka k zahájení projektu |  |  | 2024-05-02 |  | ZADAVATEL
Seznámení klienta s průběhem projektu a požadavky Poradce |  | 2 | 2024-05-04 |  | ZADAVATEL
Předání požadavků na podklady pro zpracování analýzy Klientovi |  | 3 | 2024-05-07 |  | PORADCE
Příprava podkladů pro Poradce | od | 1 | 2024-05-08 |  | KLIENT
| do | 10 | 2024-05-17
Předání podkladů pro zpracování analýzy | od | 1 | 2024-05-18 |  | KLIENT
| nejpozději do | 2 | 2024-05-19
Provedení místních prohlídek objektů | od | 1 | 2024-05-19 |  | PORADCE + KLIENT
| nejpozději do | 14 | 2024-06-02
Zpracování anylýz jednotlivých objektů/budov | nejpozději do | 40 | 2024-07-12 |  | PORADCE
Předání dílčích analýz a manažerského souhrnu Klientovi k připomínkám | do | 31 | 2024-08-12 |  | PORADCE -KLIENT
Zapracování připomínek Klienta | do | 10 | 2024-08-22 |  | PORADCE
Předání dílčího plnění . Zahájení schvalovacího řízení | do | 7 | 2024-08-29 |  | Termín závislý na rozhodnutí rady města
Lhůta pro odsouhlasení orgánem Klienta (rada, zastupitelstvo …) Předpokládaný termín schválení smlouvy zastupitelstvem |  | 1 | 2024-08-30 |  | Zastupitelstvo města ??. 4. 2024
Podpis schvalovacího protokolu Klientem | cca od | 1 | 2024-08-31
Akceptace plnění Bankou | cca od | 1 | 2024-09-01
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Podpis Poradce, který harmonogram navrhnul |  |  | Podpis Klienta, který harmonogram odsouhlasil
Note on D22: KONVICKA: Při jakémkoliv zdržení předchozího harmonogramu se bude zkracovat lhůta pro seznámení zastupitelů s podklady!