## Harmonogram JŘSU
ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním podle hlavy IV § 60 až § 62 v nadlimitním režimu podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Klient
FINALIZACE PŘÍPRAVY NOVÉHO VYHLÁŠENÍ JŘSU
Milník proces JŘSU | Datum, lhůta,.. |  |  | Důležité | čas | místo
Rozhodnutí Liberec o zrušení VZ dotační | [5 empty] | ZADAVATEL
Úprava zadávací dokumentace včetně všech příloh v upraveném rozsahu nutném pro vyhlášení JŘSU |  | 7 | 1900-01-06 |  |  | PORADCE
Rozhodnutí o vyhlášení nové VZ | od | 4 | 1900-01-10 | Předpokládaná lhůta na vydání Rozhodnutí o přidělení dotace je 120 dnů. |  | ZADAVATEL
ONLINE meeting jehož výstupem bude podklad pro finální (hotovou) zadávací dokumentaci | do | 1 | 1900-01-11 | Předpokládaná lhůta na vydání Rozhodnutí o přidělení dotace je 120 dnů. |  | ZADAVATEL + PORADCE
KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO JŘSU |  | 2 | 1900-01-13 | Předpokládaná lhůta na vydání Rozhodnutí o přidělení dotace je 120-150 dnů. |  | SFŽP/MF
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
Milník proces JŘSU | Datum, lhůta,.. |  |  | Důležité | čas | místo
Vydání k pokynu k uveřejnění žádosti o dotaci | [5 empty] | ZADAVATEL
Uveřejnění - podání elektronické žádosti na portále administrátora dotace |  | 2 | 1900-01-01 |  |  | PORADCE
Pravděpodobný termín min. rozhodnutí o přidělení dotace | od | 120 | 1900-05-01 | Předpokládaná lhůta na vydání Rozhodnutí o přidělení dotace je 120 dnů.
Pravděpodobný termín max. rozhodnutí o přidělení dotace | do | 30 | 1900-05-31 | Předpokládaná lhůta na vydání Rozhodnutí o přidělení dotace je 120 dnů.
Rozhodnutí o přidělení dotace | Skutečnost |  |  | Předpokládaná lhůta na vydání Rozhodnutí o přidělení dotace je 120-150 dnů. |  | SFŽP/MF
OZNÁMENÍ O ZÁHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Milník proces JŘSU | Datum, lhůta,.. |  |  | Důležité | čas | místo
Vydání k pokynu k uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení |  |  |  | Odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení zadavatel zahajuje zadávací řízení, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast | ZADAVATEL
Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do: 1. Věstníku veřejných zakázek 2. Doplňku úředního věstníku EU (TED) ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ |  | 2 | 1900-01-01 |  | PORADCE
Uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení |  | 3 | 1900-01-04 |  | PORADCE
Uveřejnění zadávací (kvalifikační) dokumentace na profilu zadavatele včetně informace o podané žádosti o dotaci | od |  | 1900-01-04
| do |  | 1900-02-01
Žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se ke kvalifikaci | od |  | 1900-01-04 | nejpozději 3 pracovní dny před skončením lhůty pro podání žádosti o účast | 0:00 | PORADCE
| nejpozději do |  | 1900-01-29 |  | 24:00
Vysvětlení zadávací dokumentace (uveřejnění a odeslání) na základě dotazu dodavatele - vztahující se ke kvalifikaci | od |  | 1900-01-09 | odpověď nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti | PORADCE + Zadavatel
| nejpozději do |  | 1900-02-01
Vysvětlení zadávací dokumentace (uveřejnění a odeslání) bez dotazu - vztahující se ke kvalifikaci | nejpozději do |  | 1900-01-25 | vysvětlení zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro žádosti o účast | PORADCE + Zadavatel
Konec lhůty pro podání žádostí o účast | do | 31 | 1900-02-01 | nejdříve 30 kalendářních dnů po dni odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení | 10:00 | PORADCE, ZADAVATEL
Jednání při posouzení žádostí o účast (posouzení splnění kvalifikace) | do | 10 | 1900-02-11 |  | 10:00 | PORADCE, ZADAVATEL
Předpokládané doručení rozhodnutí o vyloučení účastníkům zadávacího řízení (bude-li) | do | 7 | 1900-02-18 | neuplatní se, není-li žádný z účastníků zadávacího řízení vyloučen | Termín závislý na rozhodnutí rady města
Konec lhůty pro podání namitek proti vyloučení | do | 15 | 1900-03-05
1. PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY
Milník proces JŘSU | Datum, lhůta,.. |  |  | Důležité | čas | místo
Výzva k podání 1.předběžné nabídky - odeslání | od | 3 | 1900-02-14 |  | schválení orgánem Klienta?
Žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětu | od |  | 1900-02-14 | nejpozději 3 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídky | 0:00 | PORADCE
| nejpozději do |  | 1900-03-13 |  | 24:00
Vysvětlení zadávací dokumentace (uveřejnění a odeslání) na základě dotazu dodavatele | od |  | 1900-02-19 | odpověď nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti | Zadavatel
| nejpozději do |  | 1900-03-16
Vysvětlení zadávací dokumentace (uveřejnění a odeslání) bez dotazu | nejpozději do |  | 1900-03-09 | vysvětlení zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek | Zadavatel
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky (s ohledem na počet objektů (budov) v projektu min. však 3 dny!) |  | 5 | 1900-02-19 | nejpozději 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídky (ve vzorci nastaveno 10 prac.dnů) | 10:00 | ZAJISTÍ ZADAVATEL ve spolupráci s PORADCEM
Konec lhůty pro podání 1.předběžené nabídky a Otevírání obálek s předběžnými nabídkami účastníků zadávacího řízení | do | 30 | 1900-03-16 | Nejméně 25 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k podání předběžné nabídky. Rozhodne-li se zadavatel, že již další kola neuskuteční musí být otevírání obálek veřejné | 10:00 | Zajistí ZADAVATEL ve spolupráci s PORADCEM
od
Posouzení PŘEDBĚŽNÝCH nabídek č. 1 |  | 11 | 1900-04-02 |  |  | PORADCE
Předběžné projednání parametrů PN1 s komisí |  | 2 | 1900-04-04 |  |  | ZADAVATEL
Odeslání Žádostí o objasnění + Výzva k prvnímu jednání o PN1 plus aktuální informace o stavu žádosti o dotaci |  | 3 | 1900-04-09 | PORADCE na základě vyhodnocení předběžných nabídek, nutná pružnost rozhodnutí KOMISE o dalším postupu!
Doložení odpovědí od učastníků ZŘ |  | 7 | 1900-04-18
1. JEDNÁNÍ O PŘEDBĚŽNÝCH NABÍDKÁCH
Milník proces JŘSU | Datum, lhůta,.. |  |  | Důležité | čas | místo
PRVNÍ JEDNÁNÍ o nabídkách (o PN1) |  | 9 | 2025-01-01 | za účasti (PORADCE a Zadavatel)
Příprava dokumentů k Žádosti o úpravu PN1 (specifikace požadavků na úpravu PN1) |  | 10 | 2025-01-15 | PORADCE na základě závěrů z jednání a rozhodnutí KOMISE, nutná pružnost rozhodnutí KOMISE a schválení orgánem Klienta! Téměř jistě bude třeba upravit ZD = schválit změnu ZD orgánem Klienta?
SFŽP - ověření stavu a administrace žádosti o dotaci |  |  | ještě není | SFŽP / NPO, PORADCE
Žádost k úpravě PN1 |  | 3 | 2025-01-20 | PORADCE
| POKRAČOVÁNÍ K 2. PŘEDBĚŽNÉ NABÍDCE |  |  | ANO
2. PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY
Milník proces JŘSU | Datum, lhůta,.. |  |  | Důležité | čas | místo
Výzva k podání 2.předběžné nabídky - odeslání | od | 3 | 2025-01-23 | Schválení orgánem Klienta?
Předložení upravených předběžných nabídek (PN2) |  | 10 | 2025-02-06
Posouzení PN2 |  | 5 | 2025-02-13 | PORADCE
Předběžné projednání parametrů PN2 s komisí |  | 2 | 2025-02-17 | Dále se může opakovat žádost o objasnění a výzva k druhému jednání, případně lze objasňovat a upravovat PN pouze písemně. Vzhledem k napjatému harmonogramu patrně nelze zvládnout druhé osobní jednání, uvádíme proto časově méně náročnou variantu s písemným objasňováním a úpravou.
Odeslání Žádostí o objasnění + Výzva k jednání o PN2 |  | 3 | 2025-02-20 | PORADCE na základě vyhodnocení předběžných nabídek, nutná pružnost rozhodnutí KOMISE o dalším postupu!
Doložení odpovědí od učastníků ZŘ |  | 5 | 2025-02-27
DRUHÉ JEDNÁNÍ o nabídkách (o PN2) |  | 7 | 2025-03-03 | za účasti (PORADCE a Zadavatel)
SFŽP - O DOTACI BYLO JIŽ ROZHODNUTO V NĚKTERÝM Z PŘEDCHOZÍCH KROKŮ |  |  | již bylo rozhodnuto
Poslední případné upřesnění zadávacích podmínek ,nutné již mít rozhodnutí o dotaci (finální změna či doplnění ZD) |  | 3 | 2025-03-04 | PORADCE na základě odpovědí účastníků, nutná pružnost rozhodnutí KOMISE a schválení orgánem klienta?
KONEČNÉ NABÍDKY
Milník proces JŘSU | Datum, lhůta,.. |  |  | Důležité | čas | místo
VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK |  | 1 | 2025-03-05 | PORADCE Výzvu bude schvalovat orgán Klienta?
DORUČENÍ NABÍDEK |  | 5 | 2025-03-12
VYHODNOCENÍ NABÍDEK + zpracování podkladů pro výběr dodavatele (pro radu) |  | 5 | 2025-03-19 | PORADCE + KOMISE
VÝBĚR DODAVATELE (Odeslání Oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům bez zbytečného odkladu po vyhodnocení nabídek) |  | 1 | 2025-03-20 | PORADCE
Rozhodnutí o výběru dodavatele (kdykoliv po odeslání Oznámení) | od | 5 | 2025-03-27 | rozhodnutí orgánu Klienta?
Odeslání výzvy vybranému dodavateli k předložení dokladů (pojistné smlouvy) | do | 1 | 2025-03-28 | Přesný termín je závislý na převzetí rozhodnutí o výběru či rozhodnutí o vyloučení účastníkem zadávacího řízení
Lhůta pro podání námitek | do | 15 | 2025-04-04 | je možné zkrátit vzdáním se práva na podání námitek
Podklady pro zastupitelstvo o výsledku soutěže |  | 1 | 2025-03-28 | PORADCE
Předpokládaný termín schválení smlouvy orgánem Klienta |  | 14 | 2025-04-11 | Schválení orgánem klienta de x.y. 2024
Nejdříve možné datum uzavření smlouvy (nebudou-li podány námitky k zadavateli a doručí-li vybraný dodavatel doklady před podpisem smlouvy) (zadání veřejné zakázky) | cca od | 1 | 2025-04-12
Note on D64: KONVICKA: Minimum je 25 dnů, ale je třeba dát účastníkům čas alespoň 3 týdny od prohlídek (mj. je třeba počítat s prodloužením z důvodu dotazů účastníků). Zde je velmi kritické místo, protože pokud by se tento termín prodloužil, bude už prakticky nereálné stihnout podpis smlouvy do konce dubna 2024.
Note on D103: KONVICKA: Při jakémkoliv zdržení předchozího harmonogramu se bude zkracovat lhůta pro seznámení zastupitelů s podklady!